## 大同镇项目调整
附表
恒口示范区（试验区）2019年财政扶贫专项资金项目计划调整情况统计表
序号 | 镇办 | 项目名称 | 项目年度 | 原下达项目计划内容 | 下达资 金计划 （万元） | 变更 资金量 （万元） | 调整原因 | 调整后项目计划内容 | 调整时间 | 备注
合计 |  |  | 2019 |  | 225 | 225 |  |  | 2019.7、12
1 | 恒口镇 | 枫树村道路硬化工程（月河村边龚家河口至滴水岩） | 2019 | 枫树村道路硬化2.6公里、宽3.5米、厚18公分 | 130 | 80 | 计划文件与实际有出入 | 枫树村道路硬化1.6公里、宽3.5米、厚18公分 | 2019.7、12
2 | 恒口镇 | 大道村道路硬化工程（香七路贺德峰门前至大道村一组） | 2019 | 大道村道路硬化1.2公里、宽3.5米、厚18公分 | 60 | 105 |  | 大道村道路硬化2.2公里、宽3.5米、厚18公分 | 2019.7、12
3 | 恒口镇 | 长行村油反砂工程（洞子崖至太山庙下） | 2019 | 长行村油反砂1.3公里 | 35 | 35 |  | 石门沟桥修复及杉树包高速桥下至王业斌门前长200米；凌世安门前砌石坎及路面修复 | 2019.7、12
4 | 恒口镇 | 安全饮水工程（月河村8组） | 2019 |  |  | 5 |  | 月河村8组更换管道1200米 | 2019.7、12