## Sheet1
附件1：
恒口示范区（试验区）2018年苏陕扶贫协作项目投资计划表
序 号 | 受帮扶地 | 项目名称 | 项目性质（新建/扩建/改建） | 项目 地点 | 项目建设期 | 具体实施单位 | 主要建设内容及规模 | 其中：使用扶贫资金 建设的内容 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  | 预计覆盖“建档立卡”贫困人口数 |  | 备 注
[9 empty] | 总投资 | 国家资金 | 对口帮扶资金 | 地方资金 | 其他资金 | 建设期 | 建成后
1 | 安康市恒口示范区（试验区） | 恒口示范区三条岭村鸿盛养殖项目 | 改建 新建 | 恒口示范区三条岭村 | 2019.2-2019.12 | 安康市鸿盛实业有限公司 | 改建生猪分娩圈舍2000平方米；配套分娩床60套，养殖设备100套，清洗机10台，消毒机5台。改建雨污分离管道1800米；购置沼液固液分离机1台，沼液运输车1辆，拉粪车1辆。购进良种母猪200头。 | 改建生猪分娩圈舍1000平方米；改建污水分离管道1000米；购置粪污沼液运输车1辆。 | 650 |  | 200 |  | 450 | 65 | 75 | 项目建设期可提高贫困人口2000元/人/年；项目建成后，可提高贫困人口3000元/人/年
2 | 安康市恒口示范区（试验区） | 恒口示范区奎星村顺成养殖项目 | 新建 | 恒口示范区奎星村 | 2019.3-2019.12 | 安康市汉滨区顺成养殖有限公司 | 项目规划面积300亩，总建筑面积800平方米，其中：种植秸秆饲料300亩，建设青贮加工厂房800平方米，园区配套水、电、路等基础设施。 | 新建800平方米年产5千吨秸秆青贮饲料加工厂；购置青储饲料加工厂机械设备。 | 300 |  | 65 |  | 235 | 28 | 35 | 项目建设期可提高贫困人口2000元/人/年；项目建成后，可提高贫困人口2500元/人/年
3 | 安康市恒口示范区（试验区） | 恒口示范区伊甸果品种植项目 | 新建 | 恒口示范区小垱村 | 2019.3-2019.11 | 安康市伊甸绿色工程有限公司 | 建成有机猕猴桃生产基地400亩，黄桃100亩、杨梅100亩；园区水、电、路、生产用房等配套设施建设。 | 修建园区生产道路1000米；修建2400立方米蓄水池1个。 | 900 |  | 70 |  | 830 | 30 | 36 | 项目建设期可提高贫困人口2000元/人/年；项目建成后，可提高贫困人口2500元/人/年
4 | 安康市恒口示范区（试验区） | 恒口示范区老湾村苗木种植项目 | 新建 | 恒口示范区老湾村 | 2019.3-2019.12 | 安康市天惠生态农林科技有限公司 | 规划总面积410亩，其中：种植桂花树120亩、红叶石楠150亩、紫微、广玉兰、栾树等30亩，种植果树及甘蔗110亩，修建生产道路4公里，新建水池1个，园区水、电、路等基础设施。 | 修建园区2公里生产道路，修建100立方米蓄水池1个。 | 300 |  | 50 |  | 250 | 20 | 28 | 项目建设期可提高贫困人口1500元/人/年；项目建成后，可提高贫困人口2000元/人/年
合 计 | [8 empty] | 2150 |  | 385 |  | 1765 | 143 | 174