## 附件一
附件1：
恒口示范区2020年重点建设项目计划表
单位：万元
序 号 | 项目名称 | 投资 主体 | 建设 地点 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 截止2019年底完成投资（预计） | 2020年计划 |  | 项目主管（责任）部门 | 项目包抓领导 | 项目联系人姓名、电话及QQ邮箱 | 备注
[9 empty] | 年度 投资 | 主要形象进度(新建项目注明开工时间)
[7 empty] | 908417 | 144000 | 187600
| 一、基础设施 | [5 empty] | 434104 | 48750 | 71000
1 | 安康市恒河水库工程建设项目 | 示范区投资发展有限公司 | 恒口示范区恒河下游华洲村 | 续建 | 工程建设总占地面积6586亩，建设总库容8822万m³，调节库容为2806万m³。 | 2018-2022 | 182400 | 7150 | 30000 | 完成拦河坝、泄洪表孔等建筑物。 | 恒河水库指挥部 | 潘仁良 | 周强15591500675 | 市级重点
2 | 安康市恒口示范区（试验区）月河堤防综合工程二期 | 示范区投资发展有限公司 | 恒口示范区 | 续建 | 新修河堤总长度约12.5千米，新建蓄水工程5处，共营造约150万平方米水面。 | 2016-2021 | 86400 | 22100 | 3000 | 完成月河公园及高剑沟段项目。 | 示范区（试验区）住房和城乡建设局 | 赵烈坤 | 付林15209153321
3 | 316国道建民至恒口一级公路改线工程（恒口段）项目 | 示范区投资发展有限公司 | 起点位于恒口镇黄营村，终点位于恒口镇柳林村 | 新建 | 项目起点本项目路线起点设于十天高速安康西立交连接线与安康大道交叉处，终点位于恒口镇，全长24.75千米。道路按一级公路技术标准，设计速度80Km/h，路基宽度24.5m，新建桥梁与路基同宽，设计汽车荷载等级采用公路-Ⅰ级。其中恒口示范区段起点位于恒口镇黄营村，终点位于恒口镇柳林村，全长13.8千米。 | 2020-2022 | 58000 | 0 | 20000 | 完成征地、拆迁和基础回填。预计2020年5月开工。 | 316国道建民至恒口一级公路改线工程（恒口段）工程项目指挥部 | 罗方盛 | 万凯13571462286 | 市级重点
4 | 安康市恒口示范区恒河综合治理工程 | 示范区投资发展有限公司 | 恒口示范区 | 续建 | 治理河段长度5.1千米，新修河堤长度约12千米，新建蓄水工程2处。新修市政道路工程两条，道路全长10490米，其中：恒滨东路全长5440米，宽18米；恒滨西路南全长5050米，宽18米。新修一座大桥全长146米，宽24米。 | 2017-2021 | 30800 | 18000 | 6000 | 计划完成恒滨东路剩余悬臂式挡墙、电力管沟、污水管道、雨水管道、沥青混凝土铺设、人行道铺设、雨水排水泵站。 | 示范区（试验区）住房和城乡建设局 | 罗方盛 | 赵奇18091534499
5 | 安康市恒口示范区污水管网工程 | 示范区 投资发展有限公司 | 恒口示范区 | 续建 | 拟新建污水管网总长90.754千米，其中截污主干管35.267千米，截污干管55.487千米。 | 2019-2021 | 8554 | 1500 | 2000 | 完成截污干管25.487千米。 | 恒口示范区（试验区）住房和城乡建设局 | 赵烈坤 | 周强15591500675
6 | 恒口示范区棚户区改造项目 | 示范区 投资发展有限公司 | 恒口之心月滨南大道南侧 | 新建 | 项目总占地54亩，总建筑面积13.4万平方米。 | 2020-2022 | 66700 | 0 | 9000 | 完成1、2、3、4号楼主体建设。 | 示范区 投资发展有限公司 | 但功军 | 周强15591500675
7 | 坡耕地水土流失综合整治工程恒口示范区2020年老湾项目区 | 示范区（试验区）社会事务管理局 | 恒口示范区老湾、江沟、王家台、龙泉、双椿及民兴共6个行政村 | 新建 | 项目区总面积14.18km2，其中耕地面积9457.2亩，老湾项目区规划实施坡改梯2505.3亩，其中石坎梯田862.95亩，土坎梯田1642.35亩。结合实际，选择了重点建设区域，配套建设道路5.9km、道路排水沟2.70km、排洪沟5.80km、池塘改造4座、植物护梗30km、行道树3.2km、项目宣传牌2块。 | 2020-2022 | 1250 | 0 | 1000 | 力争年内开工建设。 | 示范区（试验区）社会事务管理局 | 张修才 | 张朝兵13629252391
| 二、产业建设 | [5 empty] | 415013 | 93650 | 102300
8 | 天然气液化调峰项目 | 陕西大泽能源科技有限公司 | 王家台村 | 续建 | 建设日处理天然气200x104NM3的液化及调峰装置一套，LNG装车站及相应的公用工程装置、辅助生产装置、服务性工程；3万立方的全包容LNG储罐1座；30万立方/天CNG母站；调压计量站。 | 2017-2020 | 99300 | 50000 | 25000 | 完成LNG储罐的建设、调试，并开始运营。 | 示范区（试验区）财政局 | 罗方盛 | 王鹤栋17791623456
9 | 安康无水港多式联运项目 | 示范区投资发展有限公司 | 恒口示范区 | 新建 | 项目总用地面积537333.34平方米（806亩），其中铁路货场片区用地面积504亩，总建筑面积260347.00平方米；仓储和农贸物流中心用地面积302亩，总建筑面积165950.00平方米。 | 2020-2024 | 130000 | 150 | 10000 | 基础开挖，部分厂房建设，厂区主干道的开通。预计2020年6开工。 | 示范区投资发展有限公司 | 侯晓东 | 周强15591500675 | 市级重点
10 | 格林小镇社区工厂产业园 | 安康海邦扶贫产业发展有限公司 | 江沟社区 | 续建 | 建设移民安置房70000平方米，其中发展社区工厂11000平方米。 | 2018-2020 | 35000 | 27000 | 3000 | 扩大电子厂新产品的研发和市场推广； 增加驰语服饰厂新款式研发，市场门店的推广。 | 示范区（试验区）人大政协综合办公室 | 任岩 | 王静（总经理）18709152125
11 | 安康海润恒昶精密制造产业园项目 | 安康海润恒昶科技有限公司 | 恒口示范区工业产业园区 | 新建 | 项目占地100亩。主要安装全进口日本兄弟四轴机及5轴CNC机床100台、德国5轴走芯加工机床30台、数控光学研磨机床30台，主要生产气缸缸体及阀体、导轨等整套系列产品。 | 2020-2021 | 20000 | 0 | 9300 | 1.综合办公楼5层，占地面积1005.78平方米，建筑面积4759平方米，2.宿舍楼5层占地面积1129.14平方米，建筑面积4900.5平方米；3.标准化厂房2层，占地面积9561.6平方米，建筑面积19123.2平方米。 | 示范区（试验区）经济发展与招商局 | 潘仁良 | 史文涛（经理）13772240003 | 市级重点
12 | 安康市恒口示范区工业产业园标准化工业厂房项目 | 恒口示范区投资发展有限公司 | 恒口示范区 | 新建 | 项目总占地面积89.50亩，总建筑面积55242㎡，其中：标准厂房建筑面积42676㎡，办公楼6480㎡；食堂、活动中心2754㎡;仓储物流仓库3060㎡。配套建设园区道路、绿化、给排水、供配电等公共配套设施。 | 2020-2022 | 18713 | 0 | 10000 | 完成厂房主体建设。预计2020年3月开工。 | 示范区投资发展有限公司 | 侯晓东 | 周强15591500675 | 市级重点
13 | 新型节能环保建材项目 | 安康市鑫安环保建材有限公司 | 王台村 | 续建 | 项目占地36.9亩，建设新型建材生产线三条，年生产加气混凝土制品30万立方米。 | 2019-2020 | 18000 | 7500 | 6500 | 生产车间建筑建筑面积18044平米，综合办公楼建筑面积1247平米，锅炉房及原料仓消防水池等厂区配套设施1123平米。 | 示范区（试验区）社会事务管理局 | 张修才 | 朱亮亮（总经理）15991152222
14 | 红星美凯龙星和宅配恒口项目 | 安康市美豪商务有限责任公司 | 高堰村 | 续建 | 项目占地150亩，建设智能化仓储库房2万平方米，标准化厂房1.5万平方米，建材批发市场2.5万平方米以及停车场等配套设施。 | 2019-2020 | 15000 | 5000 | 3000 | 二期建设全面开工。 | 示范区（试验区）城市管理综合执法大队 | 罗方盛 | 李江（总经理） 18691500089 | 市级重点
15 | 恒晨现代农业示范产业园 | 安康恒晨现代农业旅游开发有限公司 | 恒口示范区王家台村、老湾村、龙泉村、双椿村 | 新建 | 建设农夫产品销售中心、科技示范大棚、观赏花卉苗木、农耕文化体验区、民宿体验区及基础配套设施等。 | 20202-2030 | 15000 | 0 | 2000 | 园区新建道路3公里，水源用堰塘修整1座，示范大棚4座。 | 示范区（试验区）社会保障 与农技服务中心 | 张祖武 | 李磊（总经理）155591555233
16 | 英福物流项目 | 安康福新迅驰仓储物流公司 | 高堰村 | 续建 | 项目占地60亩，建设京东商城物流仓库60000平方米及配套设施。 | 2019-2020 | 11000 | 1000 | 3500 | 建成物流仓储6万平方米，并完成相关配套设施，力争建成运营。 | 示范区（试验区）监察审计局 | 阮班勇 | 王英（总经理） 13991139393
17 | 安康青兰钢铁物流园 | 陕西青兰实业有限公司 | 三条岭村 | 续建 | 项目占地100亩，建设钢材等金属物流库房15000平方米，交易中心10000平方米及配套设施。 | 2019-2020 | 10000 | 3000 | 7000 | 办公楼主体完工，铁路线建设完毕。 | 示范区（试验区）自然资源局 | 罗方盛 | 武钢（总经理）15339107818 | 市级重点
18 | 毛绒玩具五大中心 | 毛绒办 | 凤凰社区 | 新建 | 装修改造3万平米厂房，建成毛绒玩具文创产业设计研发、原辅料生产及批发、产品营销展示、电商、物流服务“五大中心”。 | 2020 | 5000 | 0 | 5000 | 项目建成开工投产。 | 示范区（试验区）党务群团局 | 张修才 | 钟伟15109150623
19 | PP棉生产厂 | 毛绒办 | 工业园区 | 新建 | 建成生产车间3.5万平方米，完成生产线安装全面投产投产。 | 2020 | 6000 | 0 | 6000 | 项目建成开工投产。 | 示范区（试验区）党务群团局 | 张修才 | 钟伟15109150623
20 | 永丰水泥构件 | 永丰水泥构件公司 | 恒口示范区余岭村 | 新建 | 项目占地20亩，总建筑面积6080平方米；建设水泥仓库、钢筋库房、小件库房830.8平方米，金工房300.5平方米，小件生产间321平方米，焊筋生产间150.8平方米，隔音厂房3400平方米，涵管生产间181.2平方米，员工餐厅、宿舍等配套生活设施895.7平方米；购置行吊、水泥制品生产机械13台，年可生产120千米水泥管及水泥构件产品。 | 2019-2020 | 2000 | 0 | 2000 | 项目建成投产。 | 示范区（试验区）统征中心 | 潘仁良 | 王丛林13992589728
21 | 宝业通用汽车配件制造 | 安康市宝业发展有限公司 | 恒口示范区宝业丝绸公司厂区内 | 新建 | 新建标准化厂房10000余平方米及3600KVA高低压变配电设施。新建年产10000吨球墨铸件生产线，其中含自动化混砂生产线、自动化造型浇铸生产线和除尘降废环保系统一套。 新建年产50000套D400系列减速器总成智能加工生产线。 对现有差、减速器总成生产线进行技术改造升级；一期项目采购各类设备100余台套。 | 2020-2023 | 30000 | 0 | 10000 | 新建10000米标准化厂房及专用供电线路建设；新建年产10000吨球墨铸件生产线，其中含自动化混砂生产线、自动化造型浇铸生产线和除尘降废环保系统一套。 | 示范区（试验区）自然资源局 | 罗方盛 | 华家涛13991558675
| 三、民生工程 | [5 empty] | 59300 | 1600 | 14300
22 | 安康市椅子山陵园 | 安康市椅子山墓园有限公司 | 金坑村 | 新建 | 椅子山陵园总占地300亩，分五期建成园林化公墓陵园。一期占地80亩。 | 2020-2022 | 30000 | 0 | 3000 | 骨灰墙、墓园、接待中心、大门及道路等建成，一期投入运营。 | 示范区（试验区）社会保障 与农技服务中心 | 潘仁良 | 上官雪娇（总经理）13299113999
23 | 安康仁济医院 | 安康仁济医院 | 越南村 | 续建 | 项目占地100亩，建设医疗床位500张、康养床位500张、二级甲等综合医院一所。 | 2019-2020 | 26000 | 1600 | 8000 | 建一栋三层门诊楼，一栋6层后勤综合楼，一栋12层框架剪力墙结构的住院综合楼，总建筑面积22000平方米。 | 示范区（试验区）卫生健康局 | 任岩 | 管林（办公室主任）18691531333 | 市级重点
24 | 恒口示范区（试验区）义务教育薄弱环节改造及能力提升工程 | 示范区（试验区）教育体育局 | 恒口示范区 | 新建 | 1、恒口小学新建教学楼4500平方米、改扩建操场6000平方米； 2、草庵九年制学校新建综合性运动场5800平方米； 3、永红小学操场硬化1400平方米； 4、海星小学改造围墙80延长米； 5、大同初级中学新修围墙320米，修建消防水池一座，铺设φ300mm排水管道708米，新建附属用房256.41平方米，室外铺设道路4137平方米； 6、梅子铺九年制学校新建教学楼2296平方米； 7、建安九年制学校运动场改造项目，面积6000平方米； 8、河东九年制学校新征地56亩； 9、云峰小学新建生活用房500平方米、教学楼维修加固1461平方米、运动场软化6000平方米； 10、示范区教体局校园安全风险防控体系设备一套。 | 2020 | 3300 | 0 | 3300 | 1、恒口小学新建教学楼4500平方米、改扩建操场6000平方米； 2、草庵九年制学校新建综合性运动场5800平方米； 3、永红小学操场硬化1400平方米； 4、海星小学改造围墙80延长米； 5、大同初级中学新修围墙320米，修建消防水池一座，铺设φ300mm排水管道708米，新建附属用房256.41平方米，室外铺设道路4137平方米； 6、梅子铺九年制学校新建教学楼2296平方米； 7、建安九年制学校运动场改造项目，面积6000平方米； 8、河东九年制学校新征地56亩； 9、云峰小学新建生活用房500平方米、教学楼维修加固1461平方米、运动场软化6000平方米； 10、示范区教体局校园安全风险防控体系设备一套。 | 示范区（试验区）教育体育局 | 赵烈坤 | 胡艳恒13709157379