## Sheet2
恒口示范区（试验区）秦岭生态环境保护突出问题台账
序号 | 问题类型 | 问题来源 | 涉及县 | 反馈（发现）问题 | 整改措施 | 完成时限 | 责任单位 | 责任人 | 验收销号/进展情况
1 | 乱搭乱建 | 省联合执法 | 恒口示范区 | 恒口云峰砖厂粉尘污染，未取得取土用地手续。 | 停产整改，对存在的粉尘污染问题依法查处；依法依规办理用地相关手续；对涉嫌违法的行为立案查处 | 2019.5.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
2 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口示范区胡特私人建房 | 依法取缔 | 2018.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
3 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口示范区史洪均私人建房 | 依法取缔 | 2018.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
4 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 云峰砖厂乱搭乱建问题 | 依法取得用地手续 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
5 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口镇曾家湾村（安康市汉滨区恒升新型建材有限公司）页岩砖厂（负责人曾琅森） | 办理用地和采矿手续 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
6 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口镇梅子沟村（安康市汉滨区闽康建材有限公司）页岩砖厂（负责人陈知锋） | 依法取得用地手续 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
7 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 鑫平新型建材有限公司、金和节能建材有限公司和柳林村柳林机砖有限公司冒黑烟问题 | 高温环境下连续工作导致机器故障，要求企业联系运维公司进行维护，解决冒黑烟问题并依法取得用地手续 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
8 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 付家营村页岩砖厂乱搭乱建问题 | 依法取得用地手续 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
9 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 成吉砖厂乱搭乱建问题 | 办理用地和采矿手续 | 2019.09.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
10 | 乱搭乱建 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒建新型建材乱搭乱建问题 | 依法取得用地手续 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
11 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 斗星寨违法用地、取土 | 依法取缔、恢复生态 | 2018.09.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
12 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 大坡村肖明卫碎石场乱采乱挖问题 | 依法取缔、恢复生态 | 2018.09.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
13 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口安乐村一组马明奋（砂厂） | 非法开采、压榨耕地 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
14 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口镇联红村二组禹纪平（砂厂） | 非法开采 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
15 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 大同镇民七村张 磊（砂厂） | 非法开采 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
16 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口镇庆丰村一组方峰军（砂厂） | 取缔，恢复生态 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
17 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口示范区大同镇石家营村一组张 鹏（砂厂） | 取缔，恢复生态 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
18 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口示范区余岭村李玉堂（砂厂） | 取缔，恢复生态 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
19 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口示范区金坑村李云波（砂厂） | 清运砂石，恢复土地 | 2018年10月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
20 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口示范区华洲村刘鑫安（砂厂） | 恢复土地 | 2018年11月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
21 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 恒口镇曾家湾村李建鹏（朱良武）（砂厂 | 清运砂石，恢复土地 | 2019年5月底 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
22 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 明月辉绿岩乱采乱挖问题 | 1、沟边堤坝加固加高；2、制定专项生态恢复治理专项方案并按方案恢复。 | 2019.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
23 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 叶成峰采石场乱采乱挖问题 | 依法取缔 | 2019.11.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
24 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 鲁家村一组鲁宗奇砂厂乱采乱挖问题 | 清运砂石，恢复土地 | 2019.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
25 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 月坝村四组马义军砂厂乱采乱挖问题 | 依法取缔、恢复耕地 | 2019.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
26 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 双兴村陈扬恒砂厂乱采乱挖问题 | 加强扬尘管控、恢复建设用地 | 2019.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
27 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 高楼村一组大香路东边王贤伟砂厂乱采乱挖问题 | 依法取缔、恢复生态 | 2019.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
28 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 黄营村四组黄瑞志砂厂乱采乱挖问题 | 依法取缔、恢复生态 | 2019.10.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
29 | 乱采乱挖 | 2019年省秦岭生态环境突出问题整治工作台账 | 恒口示范区 | 高楼村一组大香路西边王能友砂厂乱采乱挖问题 | 依法取缔 | 2019.11.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
30 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口镇曾家湾村（安康市汉滨区恒升新型建材有限公司）页岩砖厂（负责人曾琅森） | 办理用地手续 | 2018.9.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
31 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口镇梅子沟村（安康市汉滨区闽康建材有限公司）页岩砖厂（负责人陈知锋） | 恢复取土区生态，依法取得用地手续 | 2018.9.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
32 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口镇云峰砖厂 | 取土场恢复生态，依法办理用地、采矿手续 | 2019.5.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
33 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口镇金坑村的鑫平新型建材有限公司和金和节能建材有限公司，以及柳林村柳林机砖有限公司烟问题 | 依法取得用地及采矿手续，落实“四有一达标”标准。 | 2018.12.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
34 | 乱搭乱建 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口镇付家营村页岩砖厂（负责人付功江） | 依法取得用地手续 | 2018.9.30 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
35 | 乱采乱挖 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口示范区月坝村四组马义军（砂厂） | 取缔，恢复生态 | 2018.10.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成
36 | 乱采乱挖 | 省委工作专班综合组“回头看 | 恒口示范区 | 恒口示范区大同镇石家营村一组张 鹏（砂厂） | 取缔，恢复生态 | 2018.10.31 | 恒口示范区自然资源局 | 李显锋 | 完成