## 封面
恒口示范区
2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金
项目完成情况台账
（2021年度）
安康市恒口示范区巩固拓展脱贫攻坚 同乡村振有效衔接领导小组办公室

## 项目完成情况台账
恒口示范区2021年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况台账
统计时间：2021年12月17日
项目类别 | 项目子类型 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 项目实施地点 | 项目主管单位 | 项目实施单位 | 项目预算总投资（万元） |  |  |  |  | 项目建设完成情况 | 已报账 金额 | 受益贫困户数 | 受益总户数 | 绩效目标 | 带动增收机制实现情况
[7 empty] | 小计 | 财政专项扶贫资金
[8 empty] | 中央 | 省级 | 市级 | 县级 | （%） | （万元）
总 计 | [6 empty] | 6143 | 2342 | 2801 | 1000 | 0 |  | 6143 | 15098 | 36377
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年经营主体发展养殖补贴项目 | 对新发展运营、带贫益贫效果良好的村级集体经济股份合作社进行奖补 | 清泉村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 276 | 1、★奖励带动贫困户及边缘户发展效益良好的经营主体，≥1个；2、★补助资金发放及时率，≥100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥1500人；4、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 鼓励经营主体带动贫困户发展，增加贫困户收入
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年新湾村壮大村集体经济项目 | 粮食作物种植350亩，油料作物种植300亩 | 新湾村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 37 | 127 | 1、村集体经济组织人数≥1166人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥127人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年姜沟村壮大村集体经济项目 | 粮油种植100亩 | 姜沟村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 52 | 164 | 1、村集体经济组织人数≥1196人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥164人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年梅子沟村壮大村集体经济项目 | 粮油种植100亩 | 梅子沟村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 10 |  |  | 10 |  | 100 | 10 | 38 | 82 | 1、村集体经济组织人数≥884人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.6万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥82人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年月坝村壮大村集体经济项目 | 种植牧草60亩，新建标准化养牛圈舍1400平方米、新建办公用房70平方米、附属用房400平方米、住宿用房100平方米，新建堆粪场50平方米，新建沼汽池1个，饲料储藏池2个 | 月坝村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 71 | 111 | 1、村集体经济组织人数≥1287人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥111人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年华洲村壮大村集体经济项目 | 蔬菜种植120亩 | 华洲村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 20 |  |  | 20 |  | 100 | 20 | 143 | 272 | 1、村集体经济组织人数≥2162人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥1.2万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥472人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年付家营村壮大村集体经济项目 | 粮油种植100亩 | 付家营村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 10 |  |  | 10 |  | 100 | 10 | 28 | 97 | 1、村集体经济组织人数≥597人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.6万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥97人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年干田村壮大村集体经济项目 | 李子、艾蒿种植30亩，排水渠一条500米，采摘路1公里。 | 干田村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 134 | 239 | 1、村集体经济组织人数≥1205人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥439人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年恒河村壮大村集体经济项目 | 设施瓜果、蔬菜40亩 | 恒河村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 43 | 128 | 1、村集体经济组织人数≥1135人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥128人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年金坑村壮大村集体经济项目 | 粮油种植110亩 | 金坑村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 17 | 46 | 1、村集体经济组织人数≥1263人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥46人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年庆丰村壮大村集体经济项目 | 水产养殖10亩 | 庆丰村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 50 | 150 | 1、村集体经济组织人数≥1458人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥150人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年白鱼河村壮大村集体经济项目 | 粮油种植120亩 | 白鱼河村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 78 | 238 | 1、村集体经济组织人数≥1390人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥238人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年柳林村壮大村集体经济项目 | 粮油种植土地整理130亩 | 柳林村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 63 | 181 | 1、村集体经济组织人数≥1231人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥181人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年棋盘村壮大村集体经济项目 | 粮油种植土地整理120亩 | 棋盘村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 137 | 277 | 1、村集体经济组织人数≥1523人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥377人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年安子沟村壮大村集体经济项目 | 栽桑200亩养蚕100张 | 安子沟村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 20 |  |  | 20 |  | 100 | 20 | 146 | 209 | 1、村集体经济组织人数≥2674人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥1.2万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥409人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年邹家沟村壮大村集体经济项目 | 粮油种植150亩 | 邹家沟村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 20 |  |  | 20 |  | 100 | 20 | 140 | 304 | 1、村集体经济组织人数≥2247人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥1.2万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥402人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年窑沟村壮大村集体经济项目 | 粮油种植土地整理140亩 | 窑沟村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 56 | 184 | 1、村集体经济组织人数≥1660人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥184人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年联合村壮大村集体经济项目 | 蚕桑100亩 | 联合村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 15 |  |  | 15 |  | 100 | 15 | 131 | 383 | 1、村集体经济组织人数≥1766人；2、★资产股权年收益率≥6%；3、村集体经济年收入≥0.9万元；4、★★★受益建档立卡贫困人口数≥383人；5、受益主体满意度≥100% | 壮大村集体经济，带动农户增收
产业发展 | 种植养殖加工服务 | 2021年脱贫户自主发展产业奖补项目 | 计划对2000户脱贫户自主发展产业奖补，平均每户2000元 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 399.5923 | 399.5923 |  |  |  | 100 | 399.5923 | 2000 | 2000 | 1、★奖励自主发展产业贫困户及边缘户，≥5000人；2、★补助资金发放及时率，≥100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥5000人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 鼓励贫困户自主发展产业，增加贫困户收入
产业发展 | 其他 | 2021年消费扶贫补助项目 | 扶贫专馆装修费用及房屋租金费、渠道费、流量费、物流配送、专柜建设、产品认定等费用补助 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 130 | 130 |  |  |  | 100 | 130 | 2000 | 3000 | 1、★消费扶贫电商网店建设数量，≥1个；2、★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入），≥5万元；3、受益建档立卡贫困人口数，≥5000人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 发展消费扶贫，解决扶贫产品出售问题，为贫困户增加收入
产业发展 | 其他 | 2021年安康恒晨农业园区巩固提升项目 | 火龙果250亩、芍药花100亩、枇杷树20亩，其他热带水果示范园50亩管护提升 | 王家台村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 56 | 173 | 1、★园区提升巩固数量，≥1个；2、★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入），≥15万元；3、受益建档立卡贫困人口数，≥197人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提高园区发展速度，为贫困户提供就业岗位，带动贫困户增收
产业发展 | 其他 | 2021年安康市汉滨区梦林农业园区巩固提升项目 | 花椒园管护提升1000亩 | 谢牌沟村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 50 |  | 50 |  |  | 100 | 50 | 79 | 216 | 1、★园区提升巩固数量，≥1个；2、★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入），≥15万元；3、受益建档立卡贫困人口数，≥289人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提高园区发展速度，为贫困户提供就业岗位，带动贫困户增收
产业发展 | 其他 | 2021年安康市恒口示范区明月寺园区巩固提升项目 | 茶叶园管护提升500亩 | 南月村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 20 |  | 20 |  |  | 100 | 20 | 34 | 294 | 1、★园区提升巩固数量，≥1个；2、★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入），≥9万元；3、受益建档立卡贫困人口数，≥136人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提高园区发展速度，为贫困户提供就业岗位，带动贫困户增收
产业发展 | 其他 | 2021年月晟现代农业园区巩固提升项目 | 金银花园300亩、茶叶200亩管护提升 | 月河村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 20 |  | 20 |  |  | 100 | 20 | 42 | 109 | 1、★园区提升巩固数量，≥1个；2、★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入），≥9万元；3、受益建档立卡贫困人口数，≥97人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提高园区发展速度，为贫困户提供就业岗位，带动贫困户增收
产业发展 | 其他 | 2021年汉滨区恒康种植农民专业合作社园区巩固提升项目 | 管护冬枣40亩、葡萄60亩、猕猴桃20亩 | 光荣村 | 巩固衔接办 | 社会保障与农技服务中心 | 10 |  | 10 |  |  | 100 | 10 | 26 | 195 | 1、★园区提升巩固数量，≥1个；2、★带动增加建档立卡贫困人口收入（总收入），≥5万元；3、受益建档立卡贫困人口数，≥87人；4、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提高园区发展速度，为贫困户提供就业岗位，带动贫困户增收
产业发展 | 其他 | 2021年联红村少数民族发展资金 | 联红村产业园道路及饮水工程 | 联红村 | 巩固衔接办 | 党务群团工作局 | 160 | 160 |  |  |  | 100 | 160 | 32 | 249 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2公里；贫困村水质达标率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥80人；受益贫困人口满意度≥100% | 增加脱贫户收入
产业发展 | 其他 | 2021年月坝村少数民族发展资金 | 月坝村道路基础设施建设及堰塘加固引水工程 | 月坝村 | 巩固衔接办 | 党务群团工作局 | 100 | 100 |  |  |  | 100 | 100 | 42 | 234 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2公里；贫困村水质达标率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥80人；受益贫困人口满意度≥100% | 增加脱贫户收入
就业扶贫 | 外出务工补助 | 2021年外出务工补贴 | 对1400人外出贫困户、边缘户务工补贴 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 党务群团工作局 | 58.3985 | 2.3985 | 56 |  |  | 100 | 58.3985 | 1400 | 1400 | 资金在规定时间内下达率100%；补贴资金在规定时间内支付到位率100%；零就业家庭帮扶率85%；受益建档立卡贫困人口数，≥1400人；★受益贫困人口满意度91%； | 对外出务工贫困户补贴，增加贫困户收入
教育扶贫 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 2021年“雨露计划”补助 | 扶持脱贫户649名中高职子女上学补助，每名学生每年资助3000元 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 党务群团工作局 | 192.3 | 192.3 |  |  |  | 100 | 192.3 | 649 | 649 | 1.★★★资助建档立卡贫困户子女人数，≥649人；2.★★★建档立卡贫困户子女生均资助标准，3000元/学年；3.资助经费及时发放率，100%；4.★★★受助学生满意度，≥93%； | 资助家庭贫困学生上学
危房改造 | 危房改造 | 2021年因灾住房维修加固项目 | 对91户因灾住房进行维修加固 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 272 |  |  | 272 |  | 100 | 272 | 91 | 176 | ★★★因灾住房损毁户危房改造数量≥91户,★★★改造后验收合格率100%,★★★建档立卡贫困户危房改造面积标准,≤25平方米/人,★★★危房改造补助标准3万元/户（不锁定）,改造后房屋入住率≥100%,★★★受益建档立卡贫困人口数≥276人,★★★受益建档立卡贫困人口满意度≥96%. | 解决91户因灾住房安全问题
金融扶贫 | 扶贫小额贷款贴息 | 2021年扶贫小额信贷贷款贴息 | 为669户2887万元小额贷款进行贴息 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 119.1992 | 119.1992 |  |  |  | 100 | 119.1992 | 1621 | 1621 | 1.★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率，≥85%；2.★★★建档立卡贫困户获得贷款金额，≥8126万元；3.★★★扶贫小额贷款还款率，≥80%；4.★★★受益建档立卡贫困户数，≥1621户；5.★受益建档立卡贫困户满意度，≥100% | 为贫困户产业发展提供金融服务
金融扶贫 | 其他 | 2021年互助资金协会占用费补贴 | 为扶贫互助协会脱贫户贷款，收取占用费进行补贴 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 25 | 434 | 905 | 1.★★★建档立卡贫困户贷款申请满足率，≥95%；2.★★★建档立卡贫困户获得贷款金额，482.5≥万元；3.★★★扶贫互助协会还款率，≥96%；4.★★★受益建档立卡贫困户数，≥642户；5.★受益建档立卡贫困户满意度，≥92% | 为贫困户产业发展提供金融服务
生活条件改善 | 入户路改造 | 2021年人居环境综合改造提升项目 | 对127户人居环境综合改造提升 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 335.28 |  |  | 335.28 |  | 100 | 335.28 | 127 | 264 | ★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困户数，≥351户；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥91% | 人居环境综合改造提升
生活条件改善 | 解决安全饮水 | 2021年因灾农村水利设施水毁修复项目 | 修复损毁管道24900米，修复损坏水源井25口，新建蓄水池一座，购置消毒器两套，修复拦河坝一座 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 社管局 | 72.72 |  |  | 72.72 |  | 100 | 72.72 | 186 | 3126 | ★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；工程设计使用年限≥20年；受益贫困人口满意度≥100% | 提高群众生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年鱼姐村谭太群房侧至二组水泥路道路硬化项目（续建） | 鱼姐村谭太群房侧至二组水泥路道路硬化，长2.5公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 鱼姐村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 67.35 | 67.35 |  |  |  | 100 | 67.35 | 38 | 278 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2.5公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥154人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年鱼姐村吴丰英房侧至漫坡梁道路硬化项目（续建） | 鱼姐村吴丰英房侧至漫坡梁道路硬化，长1.4公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 鱼姐村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 39.29 | 39.29 |  |  |  | 100 | 39.29 | 20 | 143 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥1.4公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥84人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年三里社区档湾村道至肖胜军门前道路硬化项目（续建） | 三里社区档湾村道至肖胜军门前道路硬化，长2.6公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 三里社区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 93.93 | 93.93 |  |  |  | 100 | 93.93 | 17 | 302 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2.6公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥41人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年三里社区恒大路高桥至何家院子道路硬化项目（续建） | 三里社区恒大路高桥至何家院子道路硬化，长0.6公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 三里社区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 7.4 | 7.4 |  |  |  | 100 | 7.4 | 12 | 156 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥0.6公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥30人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年三里社区档湾村道至毛家坡道路硬化项目（续建） | 三里社区档湾村道至毛家坡道路硬化，长1公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 三里社区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 21.14 | 21.14 |  |  |  | 100 | 21.14 | 23 | 261 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥1公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥61人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年三里社区付山村道至付山二组李家院子道路硬化项目（续建） | 三里社区付山村道至付山二组李家院子道路硬化，长1.1公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 三里社区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 10.89 | 10.89 |  |  |  | 100 | 10.89 | 18 | 178 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥1.1公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥59人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年庙湾村陈家湾至钱山道路硬化项目（续建） | 庙湾村陈家湾至钱山道路硬化，长0.8公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 庙湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 15.35 | 15.35 |  |  |  | 100 | 15.35 | 9 | 136 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥0.8公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥29人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年庙湾村钱山小学至杨家斌门前道路硬化项目（续建） | 庙湾村钱山小学至杨家斌门前道路硬化，长0.8公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 庙湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 2.71 | 2.71 |  |  |  | 100 | 2.71 | 9 | 147 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥0.8公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥25人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年庙湾村庙湾五组至钱山道路硬化项目（续建） | 庙湾村庙湾五组至钱山道路硬化，长2.8公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 庙湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 48.35 | 48.35 |  |  |  | 100 | 48.35 | 31 | 288 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2.8公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥89人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年庙湾村老三里村界至钱山村道道路硬化项目（续建） | 庙湾村老三里村界至钱山村道道路硬化，长2.8公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 庙湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 53.37 | 53.37 |  |  |  | 100 | 53.37 | 56 | 196 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2.8公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥181人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年民兴村原梅沟小学至民兴二组公路道路硬化项目（续建） | 民兴村原梅沟小学至民兴二组公路道路硬化，长2.17公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 民兴村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 15.88 | 15.88 |  |  |  | 100 | 15.88 | 22 | 289 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2.17公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥77人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年民兴村滚子垭至民兴六组公路道路硬化项目（续建） | 民兴村滚子垭至民兴六组公路道路硬化，长1.84公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 民兴村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 24.52 | 24.52 |  |  |  | 100 | 24.52 | 33 | 218 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥1.84公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥98人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年唐家湾村唐湾潘家河桥至唐湾一组李家院子公路道路硬化项目（续建） | 唐家湾村唐湾潘家河桥至唐湾一组李家院子公路道路硬化，长2.1公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 唐家湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 17.13 | 17.13 |  |  |  | 100 | 17.13 | 48 | 362 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2.1公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥163人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年马鞍村马安村七组至新合村水泥路道路硬化项目（续建） | 马鞍村马安村七组至新合村水泥路道路硬化，长1.7公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 马鞍村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 34.44 | 34.44 |  |  |  | 100 | 34.44 | 149 | 314 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥1.7公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥489人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年马鞍村恒惠渠水库口至马安村七组道路硬化项目（续建） | 马鞍村恒惠渠水库口至马安村七组道路硬化，长1.5公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 马鞍村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 38.22 | 38.22 |  |  |  | 100 | 38.22 | 149 | 314 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥1.5公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥489人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年马鞍村马安村道至马安七组陈家老院子道路硬化项目（续建） | 马鞍村马安村道至马安七组陈家老院子道路硬化，长2公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 马鞍村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 49.9 | 49.9 |  |  |  | 100 | 49.9 | 144 | 314 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥2公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥489人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年马鞍村马鞍村村委会至七组道路硬化项目（续建） | 马鞍村马鞍村村委会至七组道路硬化，长4公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 马鞍村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 47.02 | 47.02 |  |  |  | 100 | 47.02 | 149 | 246 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥4公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥489人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年唐家湾村恒紫公路K6+000至恒紫公路K11+000道路硬化项目（续建） | 唐家湾村恒紫公路K6+000至恒紫公路K11+000道路硬化，长7.72公里，宽4米，厚18公分，及配套设施 | 唐家湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 102.6 | 102.6 |  |  |  | 100 | 102.6 | 77 | 197 | ★★★贫困村新建改建公路里程≥7.72公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥232人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年龙兴村北环道路挡墙项目（续建） | 龙兴村北环道路挡墙、浆砌石坎465立方米 | 龙兴村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 15.1 | 15.1 |  |  |  | 100 | 15.1 | 8 | 144 | ★★★贫困村道路挡墙，≥465立方米；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥18人；5、工程设计使用年限，≥5年；6、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年长胜村大香公路李家梁至光荣村何家院子砂石路（续建） | 土方开挖工程量，43397立方米 | 长胜村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 10.5 | 10.5 |  |  |  | 100 | 10.5 | 52 | 234 | 1、★★★贫困村砂石路土方开挖，≥465立方米；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥162人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年光荣村杨学均门前至张步英门前道路硬化项目（续建） | 光荣村杨学均门前至张步英门前道路硬化续建，混凝土挡墙340立方米，浆砌石挡墙427立方米 | 光荣村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 23 | 23 |  |  |  | 100 | 23 | 52 | 213 | 1、★★★贫困村混凝土挡墙，≥340立方米；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥162人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年谢牌沟村安全防护项目（续建） | 村主干道安全防护8.2公里 | 谢牌沟村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 32.1 | 32.1 |  |  |  | 100 | 32.1 | 176 | 439 | 1、★★★贫困村续建公路安全防护新民风里程，≥8.2公里；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥570人；4、受益贫困人口满意度，≥96%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年清泉村大香路至白龙泉一组改造项目及清泉村产业道路项目（续建） | 改造道路6.513公里，宽4.5米；新修产业道路1.785公里，宽4.5米，厚30公分 | 清泉村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 100 | 8.3 | 56 | 315 | ★★★贫困村砂石路，≥8立方米；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥168人；5、工程设计使用年限，≥5年；6、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年老湾村部至大同水厂道路改造项目（油返砂续建） | 老湾村部至大同水厂道路改造，浆砌石132立方米，混凝土面板90立方米 | 老湾村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 8.3 | 8.3 |  |  |  | 100 | 8.3 | 15 | 128 | ★★★贫困村道路油返砂，≥90立方米；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥52人；5、工程设计使用年限，≥5年；6、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年大道村贺德峰门前至大道一组（续建） | 大道村贺德峰门前至大道一组，硬化道路2.2公里，宽3.5米，厚18公分 | 大道村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 38.2 | 38.2 |  |  |  | 100 | 38.2 | 76 | 319 | 1、★★★贫困村道路硬化里程，≥2.2公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、道路硬化补助标准，50万元/公里；4、受益建档立卡贫困人口数，≥238人；5、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年双兴社区赵家森房屋南侧至恒大新天地道路硬化项目 | 双兴社区赵家森房屋南侧至恒大新天地道路硬化项目，长0.1公里，宽3.5米，厚18公分 | 双兴社区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 5 |  | 5 |  |  | 100 | 5 | 15 | 417 | 1、双兴社区道路硬化，≥0.1公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、道路硬化补助标准，50万元/公里；4、受益建档立卡贫困人口数，≥53人；5、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年双兴社区道路修复项目 | 双兴社区陈长华门前至陈玉琳门前（油返砂）900平方米；张永聪门前至白安东房后（油返砂）770平方米。 | 双兴社区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 17 |  | 17 |  |  | 100 | 17 | 7 | 220 | 1、双兴社区油返砂，≥1670平方米，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数，≥21人；5、工程设计使用年限，≥5年；6、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年水利村主干道水毁修复项目 | 水利村主干道余尚鹏至陈志米门前水毁修复路面340平方米，浆砌石砍890立方米 | 水利村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 41 |  | 41 |  |  | 100 | 41 | 12 | 249 | 1、修复浆砌石砍，≥890平方米，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数，≥56人；5、工程设计使用年限，≥5年；6、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年姜沟村水毁道路修复项目 | 姜沟村1组至5组道路修复浆砌石坎400立方米 | 姜沟村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 31 |  | 31 |  |  | 100 | 31 | 12 | 264 | 1、修复水毁塌方≥400立方米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数≥53人；5、受益贫困人口满意度≥92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年月河村三观殿水毁道路修复项目 | 月河村三观殿水毁道路修复，修复塌方浆砌石1271立方米 | 月河村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 44 |  | 44 |  |  | 100 | 44 | 203 | 314 | 1、修复水毁塌方≥1271立方米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数≥690人；5、受益贫困人口满意度≥92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年行政村水毁公路修复项目 | 行政村修复村组道路，修复水毁跨坎126立方米，浆砌石977立方米 | 行政村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 37 |  | 37 |  |  | 100 | 37 | 174 | 267 | 1.村主干道路面修复977立方米、2.项目（工程）验收合格率100%、3.受益建档立卡贫困人口数446人、4.项目完成及时100%、5.收益贫困人口满意度91%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年龙兴村水毁道路挡墙垮塌修复项目 | 龙兴村3处挡墙垮塌修复，356立方米 | 龙兴村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 12 |  | 12 |  |  | 100 | 12 | 145 | 241 | 1.水毁道路修复356立方米、2.项目（工程）验收合格率100%、3.受益建档立卡贫困人口数425人、4.项目完成及时100%、5.收益贫困人口满意度91%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年大道村2组水毁道路修复项目 | 大道村2组水毁道路修复，修复挡墙872立方米 | 大道村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 30 |  | 30 |  |  | 100 | 30 | 65 | 264 | 1.村主干道路面修复872立方米、2.项目（工程）验收合格率100%、3.受益建档立卡贫困人口数201人、4.项目完成及时100%、5.收益贫困人口满意度91%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年菜垭村五组至七组水毁路面修复项目 | 恢复损毁路面84平方米，修筑挡墙500方 | 菜垭村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 18 |  | 18 |  |  | 100 | 18 | 14 | 197 | 1、修复水毁塌方≥84平方米，挡墙500立方米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数≥62人；5、受益贫困人口满意度≥92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年鱼姐村七组至九组塌方修复项目 | 清理塌方泥石流2500立方方，修筑挡墙760立方方 | 鱼姐村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 26 |  | 26 |  |  | 100 | 26 | 128 | 316 | 1、修复水毁塌方≥2500立方米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数≥562人；5、受益贫困人口满意度≥92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年老湾村8组水毁道路修复项目 | 老湾村8组水毁道路修复，浆砌石挡墙300立方米 | 老湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 10 |  | 10 |  |  | 100 | 10 | 35 | 197 | 1、修复水毁塌方≥300立方米；2、项目（工程）验收合格率100%；3、项目（工程）完成及时率，≥100%；4、受益建档立卡贫困人口数≥123人；5、受益贫困人口满意度≥92% | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年恒大村江山水毁公路修复项目 | 恒大村江山水毁公路，修复挡墙540立方米 | 恒大村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 18 |  | 18 |  |  | 100 | 18 | 58 | 267 | 新修浆砌石数量≥540立方米；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥230人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥93% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年唐湾村恒紫路6公里处道路硬化项目 | 唐湾村恒紫路6公里处道路硬化，长4.1公里，宽3.5米，厚18公分；挡墙1862立方米 | 唐家湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 314 |  | 314 |  |  | 100 | 314 | 120 | 297 | 1、贫困村道路硬化，≥4.1公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥325人；4、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年新合村村部门前道路修复项目 | 新合村村部门前道路修复，修复混凝土路面1122平方米；浆砌石挡墙584立方米 | 新合村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 45 |  | 45 |  |  | 100 | 45 | 102 | 394 | 1.村主干道路面修复1122平方米、2.项目（工程）验收合格率100%、3.受益建档立卡贫困人口数357人、4.项目完成及时100%、5.收益贫困人口满意度91%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年因灾道路保通应急抢修项目 | 对一条省道、四条乡道进行抢修，共清淤4.5万立方，路基恢复1.2万立方等 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 住建局 | 60 |  |  | 60 |  | 100 | 60 | 275 | 1167 | ★★★项目（工程）验收合格率100%；项目（工程）完成及时率≥100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥688人；工程设计使用年限≥10年；受益贫困人口满意度≥100% | 解决群众出行问题
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年庙湾村新修道路工程（以工代赈） | 新修路基1.3公里，宽5.2米，包括边沟、涵管工程；以及修建挡墙300立方米。 | 庙湾村 | 巩固衔接办 | 经发局 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 25 | 5 | 73 | 1、新修砂石路里程，≥1.3公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥12人；4、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年姜沟村道路改造工程（以工代赈） | 道路硬化0.26公里，宽3.5米，厚18公分。排水沟1.5公里，挡墙255立方米 | 姜沟村 | 巩固衔接办 | 经发局 | 30 |  | 30 |  |  | 100 | 30 | 52 | 196 | 1、新修硬化道路里程，≥0.26公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥164人；4、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年高楼村道路改造工程（以工代赈） | 道路硬化，全长0.6公里，宽4米，厚18公分。 | 高楼村 | 巩固衔接办 | 经发局 | 20 |  | 20 |  |  | 100 | 20 | 15 | 264 | 1、新修硬化道路里程，≥0.6公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥49人；4、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年盘龙村新修道路工程（以工代赈） | 新修路基2公里，宽4.5米，包括边沟、涵管工程。 | 盘龙村 | 巩固衔接办 | 经发局 | 20 | 20 |  |  |  | 100 | 20 | 11 | 133 | 1、新修砂石路里程，≥2公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥26人；4、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 通村、组路道路硬化及护栏 | 2021年金玉村道路改造工程（以工代赈） | 道路硬化0.4公里，宽4米，厚18公分，挡墙300立方，涵管1处。 | 金玉村 | 巩固衔接办 | 经发局 | 25 | 25 |  |  |  | 100 | 25 | 28 | 269 | 1、新修硬化道路里程，≥0.4公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥93人；4、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 方便村民及车辆出行，改善群众生产生活条件
村基础设施 | 产业路 | 2021年干田村新修产业砂石路项目 | 干田村2组松树扒至水库坝坎、四队梁至奎星村1组、熊刚门前至彭家沟，砂石路建设共计2.5公里，宽4.5米，厚30公分；浆砌石664立方米；涵洞6处 | 干田村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 88 |  | 88 |  |  | 100 | 88 | 138 | 276 | 1、产业园区砂石路，≥2.5公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥408人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年大坡村砂石路建设项目 | 大坡村砂石路建设，长6.7公里，宽4.5米；浆砌石47立方米；涵洞21处 | 大坡村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 100 |  | 100 |  |  | 100 | 100 | 69 | 316 | 1、产业园区砂石路，≥6.7公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥207人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年大坡村谢家院子至弃渣场产业道路硬化项目 | 大坡村谢家院子至弃渣场产业道路硬化，长1.6公里，宽3.5米，厚18公分；浆砌石236立方米；涵洞9处 | 大坡村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 135 |  | 135 |  |  | 100 | 135 | 27 | 202 | ★★★新建公路里程≥1.6公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥79人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥95% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年民兴村产业园办公室至民兴村太山庙产业道路硬化项目 | 民兴村产业园办公室旁分叉路口至民兴村太山庙产业道路硬化，长1.7公里、宽3.5米、厚18公分，涵管7处。素混凝土挡墙84.94立方米。 | 民兴村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 108 | 108 |  |  |  | 100 | 108 | 37 | 249 | 1、★★★贫困村新建产业硬化路里程，≥1.7公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、工程设计使用年限，≥5年；4、受益建档立卡贫困人口数，≥136人；5、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年谢牌沟村1组至谢牌沟村产业园办公室产业道路硬化项目 | 谢牌沟村1组至谢牌沟村产业园办公室旁分叉路口产业道路硬化，长0.9公里，宽3.5米，厚18公分，涵管6处。 | 谢牌沟村 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 60.7 | 60.7 |  |  |  | 100 | 60.7 | 99 | 246 | 1、★★★贫困村新建产业硬化路里程，≥0.9公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、工程设计使用年限，≥5年；4、受益建档立卡贫困人口数，≥255人；5、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年奎星村盛和现代农业园区道路硬化项目 | 奎星村2.2公里园区道路扩宽、路沿建设、排水沟修建；新修硬化道路，长2公里，宽3.5米，厚18公分；浆砌石840立方米；涵洞25处 | 奎星村 | 巩固衔接办 | 农技服务中心 | 205 |  | 205 |  |  | 100 | 205 | 221 | 176 | 1、产业园区道路硬化，≥2公里；2、道路扩宽、修建路沿、排水沟，≥2.2公里；3、项目（工程）验收合格率，100%；4、受益建档立卡贫困人口数，≥764人；5、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年月河村明鑫合作社园区道路硬化项目 | 月河村明鑫合作社园区来耙沟口至清水堰塘道路硬化，长0.6公里，宽3.5米，厚18公分；浆砌石109立方米；涵洞2处 | 月河村 | 巩固衔接办 | 农技服务中心 | 45 |  | 45 |  |  | 100 | 45 | 64 | 264 | 1、产业园区道路硬化，≥0.6公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、道路硬化补助标准，50万元/公里；4、受益建档立卡贫困人口数，≥227人；5、受益贫困人口满意度，≥90%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年长胜村石板路至鼻子湾新建产业砂石路项目 | 长胜村石板路至鼻子湾新建产业砂石路，长2.6公里，宽4.5米，厚30公分；浆砌石15立方米；涵洞11处 | 长胜村 | 巩固衔接办 | 农技服务中心 | 37 |  | 37 |  |  | 100 | 37 | 45 | 264 | 1、产业园区砂石路，≥2.6公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥155人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年唐岭村谭沟至五兴农民专业合作社产业道路硬化项目 | 唐岭村谭沟至五兴农民专业合作社产业道路硬化，长1.1公里，宽3.5米、厚度18公分；浆砌石85立方米；涵洞2处 | 唐岭村 | 巩固衔接办 | 农技服务中心 | 79 |  | 79 |  |  | 100 | 79 | 39 | 301 | 1、产业园区道路硬化，≥1.1公里；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、道路硬化补助标准，50万元/公里；4、受益建档立卡贫困人口数，≥114人；5、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年长行村新修砂石路工程 | 长行村二组魏志根门前至邓本银房边大沟新修砂石路1.3公里，宽4.5米，厚30公分；涵洞3处 | 长行村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 29 |  | 29 |  |  | 100 | 29 | 75 | 234 | ★★★贫困村砂石路，≥1.3公里；2、★★★项目（工程）验收合格率，100%；3、★★★受益建档立卡贫困人口数，≥248人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年冯湾村村部至5组张垂平门前道路硬化项目 | 冯湾村村部至5组张垂平门前道路硬化，长1公里，宽3.5米，厚18公分；浆砌石890立方米；涵洞1处 | 冯湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 115 |  | 115 |  |  | 100 | 115 | 45 | 267 | ★★★新建改建公路里程≥1公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥157人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥94% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年安子沟村1组至7组新修砂石路项目 | 安子沟村1组、7组至冯湾村道新修砂石路，长4公里，宽4.5米，厚30公分；浆砌石558立方米；涵洞17处 | 安子沟村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 78 |  | 78 |  |  | 100 | 78 | 10 | 184 | ★★★新建砂石路里程≥4公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥24人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥94% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年联红村二级路至7组规划线道路硬化项目 | 联红村二级路至7组规划线道路硬化，长0.6公里，宽3.5米，厚18公分 | 联红村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 40 |  | 40 |  |  | 100 | 40 | 19 | 124 | ★★★新建公路里程≥0.6公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥36人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥93% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年华洲村村部至肖绪彦门前道路硬化项目 | 华洲村村部至肖绪彦门前道路硬化，长0.2公里，宽3.5米，厚18公分；浆砌石226立方米；涵洞2处 | 华洲村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 21 |  | 21 |  |  | 100 | 21 | 41 | 196 | ★★★新建公路里程≥0.2公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥123人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥95% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年南月村1组至4组道路硬化项目 | 南月村1组至4组新修硬化路，长0.7公里，宽3.5米，厚18公分；浆砌石63立方米；涵洞3处 | 南月村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 83 |  | 83 |  |  | 100 | 83 | 161 | 249 | ★★★新建公路里程≥0.7公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥414人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥93% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年唐家湾村潘家河口、黑沟口便民桥项目 | 唐家湾村潘家河口长17米，宽3米便民桥修建；黑沟口长18米，宽3米便民桥修建 | 唐家湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 87 |  | 87 |  |  | 100 | 87 | 47 | 384 | 1、产业园区便民桥建设，≥2座；2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥154人；4、工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥92%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年五星村1组至4组产业园道路硬化项目 | 五星村1组至4组产业园道路硬化，长0.7公里，宽3.5米，厚18公分；涵洞2处 | 五星村 | 巩固衔接办 | 农技服务中心 | 70 |  | 70 |  |  | 100 | 70 | 78 | 187 | ★★★新建公路里程≥0.7公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥271人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥93% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年庙湾村砂石路建设项目 | 庙湾村戚家院子至黎其成门前砂石路建设，长5.5公里，宽4.5米 | 庙湾村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 116 |  | 116 |  |  | 100 | 116 | 65 | 246 | ★★★新建砂石路里程≥5.5公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥217人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥95% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 产业路 | 2021年双青村6组刘德章门前至刘先贵门前道路硬化项目 | 双青村6组刘德章门前至刘先贵门前、刘存荣门前至刘道胜门前道路硬化，长0.3公里，宽3.5米，厚18公分 | 双青村 | 巩固衔接办 | 住建局 | 30 |  | 30 |  |  | 100 | 30 | 18 | 105 | ★★★新建公路里程≥0.3公里；★★★项目（工程）验收合格率100%；★★★受益建档立卡贫困人口数≥67人；工程设计使用年限≥5年；受益贫困人口满意度≥92% | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年王家台村万方堰塘至恒惠渠排洪渠道修缮项目 | 全长1.62公里，其中溢洪渠到30米，上宽7米、下宽2.2米、高1.2米；渠道长0.73公里，顶宽2.8米、底宽2.2米、高1.8米；渠道长0.702米，顶宽2.4米、底宽1.8米、高1.5米；棚管道长158米、管直径1.5米、检查井2口 | 王家台村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 148 |  | 148 |  |  | 100 | 148 | 128 | 234 | 1、新修渠道数量，≥1.62公里，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥354人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年清泉村堰塘加固、提升改造项目 | 堰塘维修加固1口（堰塘干砌石护坡226m³，新修浆砌石溢洪道长20.0m，高1.0m宽1.0m，浆砌石42m³。新修浆砌石挡墙107m³，新修浆砌石护脚62m³。放水设施整修，浆砌石8m³）。新修渠道167.32m（0.4*0.4矩形混凝土渠道） | 清泉村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 24 |  | 24 |  |  | 100 | 24 | 50 | 267 | 1、维修加固堰塘数量，≥2口，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥280人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年唐家湾村潘家河水沟治理，拦水坝蓄水池修建项目 | 唐家湾村潘家河水沟治理，修建拦水坝3座、蓄水池3口、铺设管网0.5公里 | 唐家湾村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 72 |  | 72 |  |  | 100 | 72 | 105 | 156 | 1、维修加固堰塘数量，≥3口，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥189人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年五星村瓜蒌产业园灌溉水窖项目 | 五星村4组灌溉水窖1口（100立方米），抽水站1处，管网2公里 | 五星村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 27 |  | 27 |  |  | 100 | 27 | 78 | 185 | 1、维修加固堰塘数量，≥1口，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥271人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年南月村4组至1组新建水利灌溉设施项目 | 渠道维修加固3210m（0.5*0.5矩形混凝土渠道） | 南月村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 56 |  | 56 |  |  | 100 | 56 | 54 | 146 | 1、维修加固堰塘数量，≥1座，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥150人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年冯湾村新建水利灌溉设施项目 | 渠道维修加固3000m（0.5*0.5矩形混凝土渠道）桩号K0+592.27～K0+663.07段埋置DN600钢筋砼管。渠道浆砌石基础95m，基础断面为梯形断面，顶宽0.9m，高1.0～2.0m。 | 冯湾村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 79 |  | 79 |  |  | 100 | 79 | 43 | 198 | 1、维修灌溉渠道里程，≥3公里，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥164人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥93%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年长胜村堰塘维修加固项目 | 堰塘维修加固2口：其中1#堰塘干砌石护坡234m³，新修浆砌石溢洪道长5.5m，高1.5m宽1.5m，浆砌石15m³。新修浆砌石挡墙78m³，新修浆砌石护脚123m³。放水设施整修，浆砌石8m³。2#堰塘砌筑干砌石护坡345m³，新修浆砌石溢洪道长4.0m高1.0m宽1.5m，浆砌石7.5m³。新修浆砌护脚170m³，放水设施整修，浆砌石8m³。 | 长胜村 | 巩固衔接办 | 社管局 | 43 |  | 43 |  |  | 100 | 43 | 30 | 245 | 1、维修加固堰塘数量，≥2口，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥81人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
村基础设施 | 其他 | 2021年恒大村拐枣产业园浇灌工程（以工代赈） | 铺设浇灌管网15000米。 | 恒大村 | 巩固衔接办 | 经发局 | 30 | 30 |  |  |  | 100 | 30 | 114 | 260 | 1、铺设灌溉管网里程，≥1.5公里，2、项目（工程）验收合格率，100%；3、受益建档立卡贫困人口数，≥421人；4.工程设计使用年限，≥5年；5、受益贫困人口满意度，≥91%。 | 提升贫困户生产生活条件，提高产业园产量
项目管理费 | 项目管理费 | 2021年项目管理费用 | 用于扶贫规划编制、实地考察、项目公告公示、印刷费、资金项目检查验收、培训费等方面的经费开支 | 恒口示范区 | 巩固衔接办 | 巩固衔接办 | 59.82 | 19.82 | 40 |  |  | 100 | 59.82 |  |  |  | 项目管理费用