## Sheet1
恒口示范区 2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）项目计划完成情况表
序号 | 项目名称 | 项目规模 | 项目实施起止时间 | 项目施工单位 | 项目实施结果 | 资金使用（万元） | 检查验收结果 | 绩效目标实现情况 | 带贫减贫机制情况
1 | 月坝村月亮湾农业产业园区提升改造项目 | 硬化产业道路508米、排洪渠245米、塘顶硬化148米、挡墙433平方米、桥涵1处 | 2022年5月20日至2022年8月20日 | 陕西兴昌晟茂建筑工程有限公司 | 硬化产业道路508米、排洪渠245米、塘顶硬化148米、挡墙433平方米、桥涵1处 | 90 | 验收合格 | 产业道路硬化508米、排洪渠245米、塘顶硬化148米、挡墙433平方米、桥涵1处项目验收合格率、及时率达到100%；其他各项指标均达到预期绩效目标。 | 受益企业2个、受益农户74户、177人，其中：脱贫户42户72人发展
2 | 联红村人居环境综合整治项目 | 联红村人居环境综合整治道路项目，位于联红村一、二、三、九组，到户道路9段，全长2.36公里（路基宽3.5m，其中硬化路面3m。）、挡墙378立方米、排水沟420米。 | 2022年5月20日至2022年8月20日 | 陕西乾塘工程项目管理有限公司 | 道路硬化2.36公里、挡墙378立方米、排水沟420米 | 100 | 验收合格 | 完成硬化路2.36公里，完成100%；项目验收合格率100%；项目完成及时率100%；项目总成本≤100万元；受益企业1个；受益群众满意度≥95%；受益人口180户、750人，其中：脱贫户：38户85人。 | 受益农户180户、750人，其中：脱贫户38户85人发展