**2022年度示范区管委会财政配套200万补贴新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电费项目自评报告**

1. 自评结论

**（一）自评得分**

2022年度示范区管委会财政配套200万补贴新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电费项目自评得分100分。

1. **绩效目标完成情况**

项目预算成本为200万元，实际支出200万元。项目100%完成，受益企业对此项目的反映良好，项目完成质量经各方面核定为优。对企业给予房屋租赁、水电费等补贴，有效减轻了企业的经营压力，让创业实体能正常发展，也扩大了本地就业吸纳能力和产业链的辐射带动作用。

1. **存在问题**

本次项目自评充分暴露出我在项目管理等方面的短板与缺项。**一是**资金缺口巨大，未能及时兑付辖区新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电费补贴。因示范区财政压力大，底子薄，加之新社区工厂（毛 绒玩具企业）等产业快速发展，故未能及时兑付房租水电补贴。2022 年初下拨我区就业补助资1000 万元，辖区新社区工厂（毛 绒玩具企业）2019年至2021年房租还有1512.774236 万元尚未兑付，资金缺口巨大；**二是**项目资金未实现全面覆盖，本次财政配套资金主要用于兑付辖区新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电费补贴，其他方面均未涉及。

1. **下一步拟改进措施**

下一步我办将以本次项目自评为契机，**一是**加快资金筹措力度，千方百计筹集资金并及时兑现到位，确保各项惠企政策落实落地落细；二**是**继续加大招商引资力度，吸引外地客商来恒考察投资，同时整合资源，加强督促检查，确保辖区企业稳定有序运营。

1. 佐证资料

**（一）基本情况**

绩效评价目的是对辖区新社区工厂（毛绒玩具企业）房租、水电费补贴财政配套资金用度进行复核、公示，绩效目标为100%使用财政配套资金。

1. **部门自评工作开展情况**

创业就业办成立了以主任为组长、副主任为副组长、各科室负责人为成员的绩效评价工作组，召开专项工作会议安排，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系,创业就业办根据各股室实施管理职能，进行自评。

创业就业办接到入驻企业的房租、水电费补贴申请后，按规定审核资料，加强对申报材料的完整性、真实性进行有效甄别，并在20个工作日内完成审核。创业就业办须定期将补贴资金审核情况在恒口示范区官方网站上公示，公示期不少于7天。内容包括:享受补贴的企业、产业类别、房租水电费补贴数额等。同时公布创业就业办的举报电话和地址，接受实名举报。公示无异议后，由创业就业办将补贴资金拨付到企业基本账户上，同时将资金拨付情况按规定录入信息管理平台。

1. **绩效目标完成情况**

根据恒口示范区招商引资工作领导小组会议纪要（2022年第3号），关于毛绒玩具文创产业厂房租赁费和水电补贴问题要求，财政局筹措200万元资金用于兑付辖区毛绒玩具文创企业2019-2021年厂房租赁费和水电补贴。2022年9月份，资金到位200万元，到位率为100%。已兑付辖区新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电费193.676305万元，新忆安玩具公司18万元房租水电费正在报送中，资金执行率为100%。

产出指标完成情况。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标，数量指标为辖区新社区工厂（毛绒玩具企业）房租水电费应报尽报，目前财政配套资金实际使用200万元，资金使用100%执行；质量指标为调动企业经营信心，最大程度减小企业运营成本，通过房租水电费补贴，已带动13家企业增收，时效指标为实施期限4个月，实际期限4个月；成本指标为财政配套资金200万元，实际支出200万元，所有指标均已完成目标值，完成绩效目标。

效益指标完成情况。效益指标包括经济效益指标、社会效益指标和可持续效益指标，均已完成年初指标值，完成绩效目标。

满意度指标完成情况。满意度指标中收益企业满意度均达95%以上，完成绩效目标。