| 2022年度安全生产和应急管理服务工作经费项目自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 安全生产和应急管理服务工作经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 恒口示范区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 恒口示范区应急和市场监督管理局 |  |  |  |  |
| 预算执行情况 （万元） （10分） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 300000 | 300000 |  | 299000 |  | 10 |  | 99.7% |  | 9.97 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 300000 | 300000 |  | 299000 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 分析查找各行业领域存在的重大安全风险点，确保辖区重大隐患整理入档并动态清零，确保资金使用安全高效 |  |  |  |  |  | 达到预期目标 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 指标1：开展教育培训次数 |  |  | ≥80次 | ≥80次 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：检查辖区生产经营单位数 |  |  | ≥133家 | ≥133家 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：制定重点行业领域生产安全应急预案 |  |  | ≥6项 | ≥6项 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：重点企业检查开展率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：重大隐患整改率 |  |  | 100% | 100% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标3：资金下达率 |  |  | 100% | 99.7% | 5 |  | 4.99 |  | 无较大偏差 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：服务时间 |  |  | ≥120天 | ≥120天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：资金下达时间 |  |  | ≤30天 | ≤30天 | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：安全生产和应急管理服务工作经费 |  |  | 300000 | 299000 | 10 |  | 9.97 |  | 无较大偏差 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 指标1：强化企业安全生产主体责任 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 9.6 |  | 无较大偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：强化企业、群众安全防范意识 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 9.7 |  | 无较大偏差 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：群众安全防范意识持续保持 |  |  | 明显 | 明显 | 10 |  | 9.7 |  | 无较大偏差 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 指标1：资金使用单位满意率 |  |  | ≥95% | ≥95% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
|  |  |  | 指标2：群众投诉率 |  |  | ≤0.1% | ≤0.1% | 5 |  | 5 |  | 无偏差 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 91.66 |  |  |  |

| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | 无较大偏差 |
| --- | --- |
| 改进措施及 结果应用方案 | 加强预算编制准确性，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、 科学性，同时加强日常财务管理，切实提高资金执行效率。 |

备注：

1.预算执行情况口径：全年预算数为在年初预算数基础上调整后的资金数，全年执行数为资金使用单位年度实际支出数。

2.定量指标计分原则：正向指标（即年度指标值为≥X,得分=权重*实际完成值/年度指标值），反向指标（即年度指标值为≤X，得分=权重*年度指标值/实际完成值），得分不得突破权重总额。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。